|  |
| --- |
| Program jednání Programového výboru MAS Rakovnicko |

Kdy: 26. 9. 2019 od 15:30

Kde: Lubenská 2250, Rakovník 269 01 (kancelář MAS)

Přítomni: František Zralý, Martin Dvořák, Eva Janotová, Libuše Bestajovská, Mgr. Monika Mydlářová, Ing. Roman Valuš,

Omluveni: Jiří Loskot, Ilona Hrušková, Pavlína Jirsová

Kancelář MAS: Simona Dvořáková

Program jednání

1. Termín jednání Pléna MAS
2. Majetek
3. Aktualizace rozpočtu 2019
4. Návrh rozpočtu 2020
5. Projekt Režie, Zpráva nezávislého auditora
6. Výzvy IROP
7. Výzvy OPZ
8. Výzva OPŽP
9. Harmonogram výzev pro rok 2020
10. Přealokace finančních prostředků v PRV
11. 5. výzva PRV
12. Různé

Kontrola usnášení-schopnosti

Obsah obrázku snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky

# Termín jednání Pléna MAS

Jednání Pléna MAS bude 21. 11. 2019 od 15:00.

**Usnesení č. 27/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko stanovuje termín jednání Pléna MAS na 21. 11. 2019 od 15:00.

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

# Majetek

Soubor expozice hrady – návrh na poptání dotyčných hradů, případně obcí, za kolik by měli zájem si bednu hradu pořídit.

Soubor expozice pivo – chmel – slad – zjistit, kolik Sušárna navrhuje na odkoupení.

Byla pořízena multifunkční tiskárna Konica Minolta za 94.380,- Kč, 5 ks kancelářských křesel za 12.950,- Kč, plánováno je dodatečné pořízení potřebných kancelářských stolů a další kancelářské skříně (pro šanony a archivaci) ve výši cca 30 000,- Kč.

Stávající konferenční a kancelářská křesla byly prodány (konferenční křesla ve výši 100 Kč za kus, kancelářská křesla ve výši 200 Kč za kus). Jedno kancelářské křeslo bylo darováno sdružení Paleček, jelikož nebylo dle svého stavu prodejné a společnosti by vznikly náklady v případě jeho odvezení do sběrného dvora.

**Usnesení č. 28/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko schvaluje návrh na prodej souboru expozice Hrady, vytvořeného v rámci projektu spolupráce „Po cestách a hradech doby Karla IV.“

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

**Usnesení č. 29/2019**

Programový výbor schvaluje pořízení majetku: multifunkční tiskárna Konica Minolta, kancelářská křesla, konferenční křesla, kancelářské stoly a archivační skříň.

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

# Aktualizace rozpočtu 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Původní rozpočet | Aktualizovaný rozpočet |
| Příjmy | 9 769 824,00 Kč | 9 110 028,35 Kč |
| Výdaje | 8 609 831,04 Kč | 5 293 643,49 Kč |
| Rozdíl | 1 159 992,96 Kč | 3 816 384,86 Kč |
| Čerpaný úvěr | 0 Kč | 0 Kč |

**Usnesení č. 30/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko schvaluje rozpočtové změny v rámci předložené aktualizace rozpočtu za rok 2019.

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

# Návrh rozpočtu 2020

Návrh členských příspěvků projednaný Programovým výborem je přílohou zápisu.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Návrh |
| Příjmy | 8 264 947,42 Kč |
| Výdaje | 4 618 242,20 Kč |
| Rozdíl | 3 646 705,22 Kč |
| Čerpaný úvěr | 0 Kč |

**Usnesení č. 31/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko schvaluje rozpočet na rok 2020 s příjmy 8 264 947,42 Kč, výdaji 4 618 242,20 Kč.

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

# Projekt Režie, Zpráva nezávislého auditora

Proběhlo úspěšné vyúčtování 1. etapy projektu (1. 7. 2015 – 31. 12. 2018). Vyúčtování obsahovalo doposud proplacené výdaje v rámci průběžných plateb z let 2017 a 2018 a další vynaložené výdaje, které byly proplaceny dodatečně po schválení 1. etapy.

Nevyčerpané finance z roku 2019 se formou žádosti o změnu přesunou do následujících let k vyčerpání.

**Usnesení č. 32/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko bere na vědomí zprávu nezávislého auditora k projektu Administrace SCLLD.

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

# Výzvy IROP

**Název výzvy: 9. výzva MAS Rakovnicko-IROP-Doprava**

Vazba na CLLD: CLLD 4 Doprava

Předpokládané datum vyhlášení: 1. 11. 2019

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 1. 11. 2019 – 31. 12. 2019

Alokace výzvy: 5 040 757,26,- Kč

Způsobilí žadatelé: Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí

**Principy věcného hodnocení**

Aktivita Bezpečnost dopravy

1. Projekt přispěje k bezpečnosti přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace k zastávkám veřejné hromadné dopravy
2. Projekt přispěje ke zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
3. Velikost obce
4. V projektu jsou uvedena rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti projektu a způsob jejich eliminace

Aktivita cyklodoprava

1. Velikost obce
2. Cyklostezka vybudovaná v rámci projektu přispěje ke zvýšení bezpečnosti pěších i cyklistů
3. V projektu jsou uvedena rizika v realizační fázi i ve fázi udržitelnosti projektu a způsob jejich eliminace
4. Součástí projektu je i mobiliář

**Název výzvy: 8. výzva MAS Rakovnicko-IROP-Komunitní centra**

Vazba na CLLD: CLLD 8 Komunity

Předpokládané datum vyhlášení: 1. 10. 2019

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 1. 10. 2019 – 31. 12. 2019

Alokace výzvy: 5 932 077,- Kč

Způsobilí žadatelé: Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované nebo zakládané obcemi, Organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, církve, církevní organizace

**Principy věcného hodnocení**

Aktivita Bezpečnost dopravy

1. Velikost obce
2. Projekt využívá stávající budovy
3. Finanční náročnost projektu
4. Stanovení rizik a jejich eliminace

**Usnesení č. 33/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko schvaluje znění 9. výzvy MAS Rakovnicko-IROP-Doprava včetně navržených preferenčních kritérií a znění 8. výzvy MAS Rakovnicko-IROP-Komunitní centra včetně navržených preferenčních kritérií.

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

# Výzvy OPZ

Plánované změny v prodloužení termínu příjmu žádostí o podporu jsou u výzev:

**Název výzvy: Výzva MAS Rakovnicko - Sociální a terénní pracovníci - II.**

Vazba na CLLD: CLLD 9 Sociální a terénní pracovníci

Předpokládané datum vyhlášení: 28. 8. 2019

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 28. 8. 2019 – 30. 11. 2019

Alokace výzvy: 5 117 970,- Kč

Preferenční kritéria jsou převzata od ŘO OPZ.

*Návrh prodloužit termíny příjmu žádostí o podporu až do 30. 4. 2020, jakmile to ŘO (MPSV) dovolí. V současné chvíli je povoleno prodlužovat pouze do 30. 11. 2019*

**Usnesení č. 34/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko schvaluje znění výzvy MAS Rakovnicko – Sociální a terénní pracovníci – II. a pověřuje kancelář MAS Rakovnicko k provedení modifikace výzvy a prodloužení příjmu žádostí o dotaci na 30. 4. 2020 dle podmínek ŘO OPZ.

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

**Název výzvy: Výzva MAS Rakovnicko – Prorodinná opatření - II.**

Vazba na CLLD: CLLD 18 Prorodinná opatření

Předpokládané datum vyhlášení: 28. 8. 2019

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 28. 5. 2019 – 30. 11. 2019

Alokace výzvy: 783 010 + 296 840 = **1 079 850**,- Kč

*Návrh prodloužit termíny příjmu žádostí o podporu až do 30. 4. 2020, jakmile to ŘO (MPSV) dovolí. V současné chvíli je povoleno prodlužovat pouze do 30. 11. 2019*

**Usnesení č. 35/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko schvaluje znění výzvy MAS Rakovnicko – Prorodinná opatření– II. a pověřuje kancelář MAS Rakovnicko k provedení modifikace výzvy pro zvýšení alokace výzvy a prodloužení příjmu žádostí o dotaci na 30. 4. 2020 dle podmínek ŘO OPZ.

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

Návrhy nových výzev jsou:

**Název výzvy: Výzva MAS Rakovnicko – Sociální podnikání – I.**

Vazba na CLLD: CLLD 17 Sociální podnikání neinvestice

Předpokládané datum vyhlášení: 24. 9. 2019

Předpokládaný termín příjmu žádostí: 24. 9. 2019 – 30. 11. 2019

Alokace výzvy: 3 411 000,- Kč

*Návrh prodloužit termíny příjmu žádostí o podporu až do 30. 4. 2020, jakmile to ŘO (MPSV) dovolí. V současné chvíli je povoleno prodlužovat pouze do 30. 11. 2019*

**Usnesení č. 36/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko schvaluje znění výzvy MAS Rakovnicko – Sociální podnikání – I. a pověřuje kancelář MAS Rakovnicko k provedení modifikace výzvy k prodloužení příjmu žádostí o dotaci na 30. 4. 2020 dle podmínek ŘO OPZ.

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

# Výzva OPŽP

Vzhledem ke změně pravidel pro žadatele a příjemce (nové jsou vstřícnější) bylo z řídícího orgánu doporučeno těm MAS, které chtěly příjem žádostí o podporu prodloužit, aby vyhlásili raději novou výzvu. To je náš případ. Původní výzva končí 25. 9. 2019 a doposud není přijat žádný projekt. Tudíž kancelář MAS připravila návrh nové výzvy, nejdůležitější údaje výzvy jsou:

Název výzvy: Výzva č. 2 MAS Rakovnicko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně

Vazba na CLLD: CLLD 19 Revitalizace prvků sídelní zeleně

Předpokládané datum vyhlášení: říjen 2019 dle schválení od ŘO OPŽP

Předpokládaný termín příjmu žádostí: říjen 2019 dle schválení od ŘO OPŽP do 6. 1. 2020

Alokace výzvy: 16 666 666,- Kč

Způsobilí žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoj a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací) ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

**Usnesení č. 37/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko schvaluje znění výzvy č. 2 MAS Rakovnicko – OPŽP – Realizace sídelní zeleně.

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

# Harmonogram výzev

Aktualizovaný harmonogram výzev pro rok 2019 i návrh harmonogramu výzev pro rok 2020 jsou přiloženy v podkladech. Pro rok 2019 vznikly úpravy v číslování posledních 3 výzev IROP (Doprava, Vzdělávání, Sociální služby), dále v termínu vyhlášení 5. výzvy PRV (viz bod 9 tohoto programu) a k přidání úplně nové výzvy na OPŽP. Stávající vyhlášená výzva OPŽP se nebude prodlužovat a vyhlásí se nová, kvůli nově vydaným pravidlům, která jsou vstřícnější vůči žadatelům. Dále byly doplněny informace k výzvě MAS Rakovnicko – Sociální a terénní pracovníci – II. a navrženo prodloužení příjmu žádostí, stejně jako u výzvy MAS Rakovnicko – Sociální podnikání I.

Návrh harmonogramu výzev pro rok 2020 prozatím vychází z doposud známých okolností. Plánovány jsou výzvy v IROP na sociální podnikání a vzdělávání. V rámci stanovení výzev a přealokaci v opatřeních bude muset být provedeno ještě šetření projektových záměrů. Zbývající peníze by se přesunuly tam, kde by byly připravené projekty.

Pak je plánována ještě 6. výzva v PRV (nepředpokládá se, že se vše stihne rozdělit v 5. výzvě).

Ohledně OPZ bude záviset na stanovení dalších výzev stav čerpání alokací.

**Usnesení č. 38/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko schvaluje úpravy v harmonogramu výzev pro rok 2019 a harmonogram výzev pro rok 2020.

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

# Přealokace finančních prostředků v PRV

Hodnoty jsou konzultované s MZe a jsou upraveny dle jejich požadavků, zároveň jsou takto předmětem žádosti o změnu Strategie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRV | Alokace SCLLD původní | Navržená alokace |
| CLLD 1 Projekty spolupráce | 2 126 080,00 Kč | 0 Kč |
| CLLD 2 Zemědělský podnik | 23 385 800,00 Kč | 25 719 268 Kč |
| CLLD 3 Pozemkové úpravy | 2 000 000,00 Kč | 266 200 Kč |
| CLLD 10 Podnikání | 6 658 820,00 Kč | 1 155 009 Kč |
| CLLD 12 Neproduktivní investice v lesích | 4 000 000,00 Kč | 818 993 Kč |
| CLLD 13 Zemědělský produkt | 1 515 500,00 Kč | 48 500 Kč |
| CLLD 14 Zemědělská infrastruktura | 4 000 000,00 Kč | 5 678 231 Kč |
| CLLD 15 Lesnická infrastruktura | 3 000 000,00 Kč | 2 999 999 Kč |
| CLLD 20 Základní služby a obnova vesnic | 0 Kč | 10 000 000 Kč |
| Celkem | 46 686 200 Kč | 46 686 200 Kč |

**Usnesení č. 39/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko schvaluje Alokace (výše dotace) pro následující Fiche:

CLLD 1 Projekty spolupráce – 0 Kč

CLLD 2 Zemědělský podnik – 25 719 268 Kč

CLLD 3 Pozemkové úpravy – 266 200 Kč

CLLD 10 Podnikání – 1 155 009 Kč

CLLD 12 Neproduktivní investice v lesích – 818 993 Kč

CLLD 13 Zemědělský produkt – 48 500 Kč

CLLD 14 Zemědělská infrastruktura – 5 678 231 Kč

CLLD 15 Lesnická infrastruktura – 2 999 999 Kč

CLLD 20 Základní služby a obnova vesnic – 10 000 000 Kč

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

# 5. výzva PRV

**Výzva MAS č. 5** k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

**Název SCLLD:** Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Rakovnicko

**Termín vyhlášení výzvy:** 4. 12. 2019

**Termín příjmu žádostí:** od 20. 1. 2020 do 31. 1. 2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

**Termín registrace na RO SZIF:** 31. 3. 2020

**Seznam vyhlášených Fichí a předpokládaná alokace:**

Celková výše dotace pro 5. Výzvu je 15 928 141,- Kč

Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí 2, 14 a 20

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo Fiche | Název Fiche | Vazba Fiche na článek Nařízení EP a Rady (EU) č. 1305/2013 | Alokace  pro 5. výzvu |
| F2 | Zemědělský podnik | Článek 17, odstavec 1., písmeno a) – Investice do zemědělských podniků | 3 928 141,- Kč |
| F14 | Zemědělská infrastruktura | Článek 17, odstavec 1., písmeno c)  Zemědělská infrastruktura | 2 000 000,- Kč |
| F20 | Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech | Článek 19, odstavec 1., písmeno b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností | 10 000 000,- Kč |

**Usnesení č. 40/2019**

Programový výbor MAS Rakovnicko schvaluje znění výzvy č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

**Pro: 6 Zdržel se: 0 Proti: 0**

**Usnesení bylo přijato.**

# Různé

Zpráva o pokroku v MAP II. je přílohou zápisu.

Setkání starostů

Školeni veřejné zakázky, vysokorychlostní internet

Kulatý stůl k odpadovému hospodářství z pohledu Středočeského kraje se členkou pracovní skupiny odpady na Středočeském kraji.

*Zapsala: Ověřila:*

*Simona Dvořáková Libuše Bestajovská   
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD Předsedkyně Programového výboru MAS*

*Rakovnicko*