|  |
| --- |
| **Zápis jednání Pléna MAS Rakovnicko** |

Kdy: 23. 5. 2019

Kde: Lubenská 2250, Rakovník 269 01 (zasedací místnost 1. patro)

Přítomno 20 členů včetně zplnomocnění.   
Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD pověřený zastupováním předsedkyně Programového výboru MAS Rakovnicko po kontrole usnášení schopnosti potvrdil, že Plénum MAS Rakovnicko je usnášení-schopné a zahájil jednání v čase 16:08.

Program jednání

1. Volba zapisovatele, ověřovatelů, návrhové komise, schválení programu jednání
2. Hospodaření MAS za rok 2018
   1. Rozpočet 2018
   2. Výroční zpráva 2018
3. Informace o realizaci SCLLD
   1. Implementace článku 20 PRV
   2. Změna SCLLD
   3. Mid-term evaluace
4. Aktivity MAS
   1. MAP II.
   2. Čistá Berounka 2019
5. Různé

Seznam příloh zápisu

Příloha č. 1 – ověření usnášení-schopnosti na jednání

Příloha č. 2 – aktuální složení Pléna MAS

# Volba zapisovatele, ověřovatelů, návrhové komise, schválení programu jednání

**Usnesení č. 60**

Plénum:

60.1 Určuje zapisovatelem jednání Brigitu Pospíšilovou.

60.2 Určuje ověřovateli zápisu Mgr. Pavla Tintěru, Blanku Čebišovou.

60.3 volí návrhovou komisi ve složení Martin Dvořák, Ing. Jan Polák

60.4 schvaluje program jednání.

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

# Hospodaření MAS za rok 2018

### Rozpočet 2018

*Diskuze*

*V rámci podkladů pro jednání byl zaslán rozpočet obsahující i rozpočet OPS, tudíž celkové příjmy nesouhlasí s rozpočtem MAS (obsahující aktivity projektů MAP I. a MAP II.). Vedoucí zaměstnanec byl pověřen úpravou rozpočtu finalizovaného i schváleného v roce 2018 a k zaslání znovu. Dle rozhodnutí ředitele Rakovnicko o. p. s. bude zaslán rozpočet pouze za MAS (obsahující aktivity projektů MAP I. a MAP II.) bez rozpočtu OPS.*

**Usnesení č. 61**

Plénum: schvaluje provedení hlasování k rozpočtu za rok 2018 formou per rollam.

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

### Výroční zpráva za rok 2018

Z důvodu probíhajícího auditu ještě není možné získat od účetní data do výroční zprávy, proto bude výroční zpráva zaslána Plénu ke schválení Per rollam.

**Plénum MAS: přijme usnesení ke schválení výroční zprávy per rollam.**

**Usnesení č. 62**

Plénum: schvaluje způsob hlasování o schválení výroční zprávy per rollam.

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

# Informace o realizaci SCLLD

### Implementace článku 20 PRV

Plénum MAS přijímá rozhodnutí o implementaci článku 20 do Strategie (kancelář podá žádost o změnu Strategie). Alokace jednotlivých Fichí by měl stanovit Programový výbor MAS.

**Pravidla k článku 20 jsou zde (začínají na straně 84):** <https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fprv2014%2Fopatreni%2Fleader%2F1921%2F1551777411952.pdf>

**Článek 20 v bodech:**

**Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech**

1. Obnova veřejných prostranství (náměstí, návsi, tržiště, bezprostřední okolí obecního úřadu, pošty, kostela, hřbitova, železniční stanice a dalších objektů občanské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví obce) včetně herních prvků
2. Investice do mateřských a základních škol nenavyšující kapacitu zařízení
3. Investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnic přímo související s výkonem služby jednotek sboru dobrovolných hasičů obce JPO V
4. Investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky)
5. Obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova uvedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR
6. Investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost (obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společenské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny, orlovny) včetně obecních knihoven
7. Projekty v oblasti veřejně dostupných pěších a lyžařských stezek, hippostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa
8. Výstavba a obnova výstavních expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu

Na základě dotazníkových šetření kancelář MAS stanovila odhad přealokace jednotlivých Fichí podle projektových záměrů a jejich připravenosti, přijatelnosti dle pravidel PRV. Všechny Fiche byly již minimálně 2x vyhlášeny, v 1. tabulce je vidět jejich čerpání a zbývající alokace. V 2. tabulce je díky výstupům z dotazníků navržen přesun alokací mezi Fichemi tak, aby se alokace PRV co nejlépe vyčerpala. Zbývající alokace jsou spočítány přesně k datu 15. 5. 2019 a mohou se zvýšit z důvodu vysoutěžení nižších dodavatelských cen v probíhajících výběrových řízeních, nebo náhlými odstoupeními žadatelů od projektů (stává se ojediněle). Proto bude ještě částka 15 591 228,- ke dni podání žádosti o změnu strategie možná navýšena o „uspořené“ prostředky v rámci výběrových řízení.

Stávající Fiche:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRV** | **Alokace SCLLD původní** | **Aktuální stav čerpání** | **Zbývající alokace** |
| Fiche 1 Projekty spolupráce | 2 126 080,00 Kč | 0 Kč | 2 126 080 Kč |
| Fiche 2 Zemědělský podnik | 23 385 800,00 Kč | 22 016 082 Kč | 1 369 718 Kč |
| Fiche 3 Pozemkové úpravy | 2 000 000,00 Kč | 266 200 Kč | 1 733 800 Kč |
| Fiche 10 Podnikání | 6 658 820,00 Kč | 1 231 413 Kč | 5 427 407 Kč |
| Fiche 12 Neproduktivní investice v lesích | 4 000 000,00 Kč | 818 997 Kč | 3 181 003 Kč |
| Fiche 13 Zemědělský produkt | 1 515 500,00 Kč | 84 050 Kč | 1 431 450 Kč |
| Fiche 14 Zemědělská infrastruktura | 4 000 000,00 Kč | 3 678 231 Kč | 321 769 Kč |
| Fiche 15 Lesnická infrastruktura | 3 000 000,00 Kč | 2 999 999 Kč | 1 Kč |
| **Celkem** | **46 686 200 Kč** | **31 094 972 Kč** | **15 591 228 Kč** |

Návrh kanceláře k provedení přealokace a změna finačního plánu Strategie, programového rámce PRV:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRV** | **Alokace SCLLD původní** | **Alokace nová** | **Poznámka** |
| Fiche 1 Projekty spolupráce | 2 126 080,00 Kč | 0 Kč | Fiche nebude realizována |
| Fiche 2 Zemědělský podnik | 23 385 800,00 Kč | 25 607 310 Kč | Přidání alokace a vyhlášení v roce 2020 |
| Fiche 3 Pozemkové úpravy | 2 000 000,00 Kč | 266 200 Kč | Již dále nevyhlašovat |
| Fiche 10 Podnikání | 6 658 820,00 Kč | 1 231 413 Kč | Již dále nevyhlašovat |
| Fiche 12 Neproduktivní investice v lesích | 4 000 000,00 Kč | 818 997 Kč | Již dále nevyhlašovat |
| Fiche 13 Zemědělský produkt | 1 515 500,00 Kč | 84 050 Kč | Již dále nevyhlašovat |
| Fiche 14 Zemědělská infrastruktura | 4 000 000,00 Kč | 5 678 231 Kč | Přidání alokace a vyhlášení v roce 2020 |
| Fiche 15 Lesnická infrastruktura | 3 000 000,00 Kč | 2 999 999 Kč | Již dále nevyhlašovat |
| Fiche 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech |  | 10 000 000 Kč | Nově přidaná Fiche |
| **Celkem** | **46 686 200 Kč** | **46 686 200 Kč** |  |

*Diskuze:*

*Návrh manažerky MAS A.Medunové na omezení článku 20 jen na některá písmena. Z diskuze nevyplynulo omezení, nebyly vybrány určitá písmena. Do usnesení byly ponechány všechny.*

*Dotaz Mgr. P. Tintěry na nečerpání Fiche 10 Podnikání. Důvody zřejmě nízké procento dotace, 5ti letá udržitelnosti, administrativa spjatá s projektem, zřejmě neatraktivní pro drobné podnikatele, dva projekty z podnikání odstoupily.*

**Usnesení č. 63**

Plénum:

63.1 schvaluje implementaci článku 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech v rozsahu písmen a, b, c, d, e, f, g, h, dle *Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020* do programového rámce SCLLD PRV.

63.2 deleguje projednání a schválení preferenčních kritérií pro implementovaný článek 20 na Programový výbor MAS.

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

### Změna SCLLD

Na základě požadavků ministerstev byla provedena změna Strategie ve finančním plánu pro programový rámec IROP. Řídící orgán sdělil všem MAS výši ztráty způsobenou kurzovým rozdílem a na rozhodnutí MAS bylo odebrat tuto částku z alokací opatření. Kancelář MAS nemohla snížit alokace u opatření, které byly v tu dobu vyhlášené v rámci výzev (Doprava, Vzdělávání). Alokace u Hasičů se snížila o drobnou částku z důvodu toho, že téměř celá alokace byla vyčerpána. Jediné opatření, u kterého se dalo realizovat snížení alokace z důvodu kurzového rozdílu bylo opatření 7 sociální služby, opatření 6 komunitní centra a opatření 8 sociální podnikání.

Programový výbor MAS Rakovnicko schválil v březnu 2019 nové rozložení alokovaných prostředků. Kancelář MAS na nové rozvržení finančních prostředků podala žádost o změnu dne 9. 4. 2019. Žádost prochází administrací a opravami.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IROP | | | | | | Komentář |
| Opatření | Aktivity | Původní | | Nové | |
| Celkové způsobilé výdaje | Příspěvek unie | Celkové způsobilé výdaje | Příspěvek unie |
| CLLD 4 Doprava | Bezpečnost dopravy a cyklodoprava | 13 810 520 | 13 120 000 | 13 810 520,50 | 13 119 994,45 | Výzva vyhlášena, nelze ubrat alokaci |
| CLLD 7 Sociální služby | Rozvoj sociálních služeb | 7 105 270 | 6 750 000 | 3 365 912 | 3 197 616,40 | Ubrán kurzový rozdíl |
| CLLD 5 vzdělávání | Infrastruktura ZŠ, MŠ, ZVC vzdělávání | 42 117 900 | 40 012 000 | 42 117 900 | 40 012 004,95 | Výzva vyhlášena, nelze ubrat alokaci |
| CLLD 6 Komunity | Komunitní centra | 6 315 780 | 6 000 000 | 5 932 077 | 5 635 473,15 | Ubrán kurzový rozdíl |
| CLLD 11 Hasiči | Stanice JPO II a III | 3 157 894 | 3 000 000 | 3 100 674 | 2 945 640,30 | Výzva naplněna projektem, odebrána nevyčerpaná částka |
| CLLD 8 Sociální podnikání | Vznik a rozvoj sociálního podniku a OSVČ | 4 210 520 | 5 000 000 | 3 410 999,50 | 3 240 449,50 | Odebrán kurzový rozdíl |
| **Celkem** | | **76 717 884** | **72 882 000** | **71 738 083** | **68 151 178,75** |  |

**Usnesení č. 64**

Plénum: schvaluje úpravu finančního plánu programového rámce IROP.

Pro: 20 Proti: 0 Zdržel se: 0

Návrh byl přijat.

### Mid-term evaluace

Střednědobé zhodnocení realizace SCLLD MAS Rakovnicko musí být zpracované dle šablony MMR a odevzdané do 30. 6. 2019. Předmětem aktualizace je zhodnocení zkušeností s procesy přípravy výzev, schvalování výzev, kontroly projektů, animace území, aktualizace SWOT analýzy a Analýzy problémů a potřeb z návrhové části SCLLD, zdůvodnění provedených úprav SCLLD (přidání programového rámce OPŽP – revitalizace prvků sídelní zeleně), nebo navržení plánovaných (přidání článku 20 PRV).

**Usnesení č. 65**

Plénum: souhlasí s provedením hlasování k mid-term evaluaci realizace SCLLD per rollam.

Pro: 16 Proti: 0 Zdržel se: 4

Návrh byl přijat.

# Aktivity MAS

### MAP II.

Zástupci realizačního týmu MAP II. předal informace o dosavadních aktivitách a pokrocích realizace projektu.

### Čistá Berounka 2019

Čistá Berounka 2019 – byly předány stručné informace z konání akce.

# Různé

Propagace a publicita – diskuze k propagačním materiálům MAS a nástrojích zviditelnění.

*Návrh na minulém Plénu bylo leporelo. Kancelář plánuje diáře a bloky s uskutečněnými projekty. V roce 2018 byla realizována propagace partnerů v Raportu formou barevné přílohy (p. Ryska nevidí valný význam propagace v Raportu – A. Medunová upozornila, že Plénum tento typ propagace schválil, S. Dvořáková informovala o tom, že na tuto propagaci byl nárok k podpoře ze Středočeského kraje a muselo se realizovat něco v dost krátkém časovém rozmezí).*

*S. Dvořáková zmínila i aktivitu MAS na facebooku a instagramu (sociální sítě), informování skrze články v Raportu.*

*M. Dvořák – propagace je nutná.*

|  |
| --- |
| Zapsala: Předsedající:    Brigita Pospíšilová S pověřením předsedkyně PV MAS Simona Dvořáková |

|  |
| --- |
| Ověřila: Ověřil:  Blanka Čebišová Mgr. Pavel Tintěra |

Obsah obrázku snímek obrazovky

Popis byl vytvořen automaticky

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO) | Titul před/za | Zájmová skupina | Sektor |
| 1 | Aeroklub Rakovník, z. s. | Marie Rýdlová | Volný čas | soukromý |
| 2 | Divadelní soubor Tyl Čistá | Mgr. Pavel Tintěra | Volný čas | soukromý |
| 3 | Domov Ráček o. p. s. | Bc. Markéta Špirková | Sociální péče | soukromý |
| 4 | Obec Srbeč | Tomáš Cimrman | Místní a regionální správa | Veřejný |
| 5 | Lesní a zemědělská společnost Svatý Hubert, spol. s. r. o. | Martin Šmíd | Zemědělství | soukromý |
| 6 | Město Jesenice | Ing. Jan Polák | Místní a regionální správa | Veřejný |
| 7 | Městys Kněževes | Alena Králičková | Místní a regionální správa | Veřejný |
| 8 | Městys Mšec | Jiří Loskot | Místní a regionální správa | Veřejný |
| 9 | Spolek pro Mutějovice, z. s. | Markéta Hartlová | Místní dědictví | soukromý |
| 10 | Mgr. Pavel Škrle | Mgr. Pavel Škrle | Zemědělství | soukromý |
| 11 | Miroslav Vrána | Miroslav Vrána | Školství | soukromý |
| 12 | Občanské sdružení Kněževes 21. století, z. s. | Zdena Malafová | Volný čas | soukromý |
| 13 | Občanské sdružení Mšecko | Libuše Bestajovská | Školství | soukromý |
| 14 | Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s. | Andrea Nytrová Parobková | Volný čas | soukromý |
| 15 | Obec Břežany | Václav Švolba | Místní a regionální správa | Veřejný |
| 16 | Obec Čistá | Blanka Čebišová | Místní a regionální správa | Veřejný |
| 17 | Obec Drahouš | Antonín Tauber | Místní a regionální správa | Veřejný |
| 18 | Obec Kolešovice | Martin Dvořák | Místní a regionální správa | Veřejný |
| 19 | Obec Kounov | Ing. Antonín Ryska | Místní a regionální správa | Veřejný |
| 20 | Obec Skryje | Štěpánka Říhová | Místní a regionální správa | Veřejný |
| 21 | Obec Velká Buková | Ing. Pavel Moucha | Místní a regionální správa | Veřejný |
| 22 | Okresní agrární komora | Ing. Jaroslav Mikoláš | Zemědělství | soukromý |
| 23 | Pavlína Jirsová | Pavlína Jirsová | Zemědělství | soukromý |
| 24 | RAKOZAHRADA, z. s. | Antonín Merhaut | Zemědělství | soukromý |
| 25 | Roman Hartl | Roman Hartl | Místní dědictví | soukromý |
| 26 | Romodrom o. p. s. | Hana Joglová | Sociální péče | soukromý |
| 27 | SK Sparta Řevničov | Jiří Pesl | Volný čas | soukromý |
| 28 | Společenství Dobromysl | Mgr. Monika Mydlářová | Sociální péče | soukromý |
| 29 | Sušárna Kolešovice, z. s. | Jiří Čečrdle | Místní dědictví | soukromý |
| 30 | Svazek obcí mikroregionu Kněževes | Jiřina Milerová | Místní a regionální správa | Veřejný |
| 31 | Tělocvičná jednota Sokol Křivoklát | Ing. Vladimír Červený | Volný čas | soukromý |
| 32 | TJ Tatran Rakovník, z. s. | Ing. Jiří Froněk | Volný čas | soukromý |
| 33 | Základní škola a mateřská škola Bez hranic | Mgr. Milan Dvořák | Školství | Veřejný |
| 34 | Základní škola a mateřská škola Jesenice | Mgr. Petr Koníř | Školství | Veřejný |
| 35 | Základní škola a mateřská škola Kolešovice | Jiřina Poděbradská | Školství | Veřejný |
| 37 | ZŠ a MŠ Lubná | Mgr. Radek Vyskočil | Školství | Veřejný |
| 38 | Ing. Vladimír Polcar | Ing. Vladimír Polcar | Zemědělství | Soukromý |